## (2026) 08-06 ~ 08-12
해외사업운영팀 주간보고 |  |  | 08-06~08-12 (2026년)
TN | 사이트 | 파트 | 내용 | REQUEST TYPE | 담당자 | 금주 진행상황 | M/H | 예상 공수 | 진행률 | 완료 예정일 | 비고(특이사항, 이슈, 기타)
TN | 사이트 | CMC Dubai | 내용 | REQUEST TYPE | 담당자 | 금주 진행상황 | M/H | 예상공수 | 진행률 | 완료 예정일 | 비고(특이사항, 이슈, 기타)
진료/간호
| CMC-D | 진료/간호
| CMC-D | 진료/간호
| CMC-D | 진료/간호
| CMC-D | 진료/간호
| CMC-D | 진료/간호
| CMC-D | 진료/간호
| CMC-D | 진료/간호
| CMC-D | 진료/간호
진료지원
| CMC-D | 진료지원
| CMC-D | 진료지원
| CMC-D | 진료지원
| CMC-D | 진료지원
| CMC-D | 진료지원
원무
| CMC-D | 원무
| CMC-D | 원무
TN | 사이트 | RCJY | 내용 | REQUEST TYPE | 담당자 | 금주 진행상황 | M/H | 예상공수 | 진행률 | 완료 예정일 | 비고(특이사항, 이슈, 기타)
진료/간호
13024 | RCJY | 진료/간호 | RE: DHS-Bestcare Integration Update Approval API | Program Modification | 박제현 | 완료 | 4 | 4 | 100% | 2026-08-12 | 외래/응급 환자의 UCAF/DCAF 서명 시, 기록 내용 BASE64 인코딩 저장 후, DHS API 호출 응급 환자의 응급 초진기록 서명 시, DHS API 호출
13024 | RCJY | 진료/간호 | RE: DHS-Bestcare Integration Update Approval API | Program Modification | 강진규 | 완료 |  |  |  |  | 처치지시오더 중 처치료오더 존재하는 경우 처치료 ORD_ID로 DHS 상태값 조회되게 수정
| RCJY | 진료/간호
| RCJY | 진료/간호
| RCJY | 진료/간호
| RCJY | 진료/간호
| RCJY | 진료/간호
| RCJY | 진료/간호
진료지원
| RCJY | 진료지원
| RCJY | 진료지원
| RCJY | 진료지원
| RCJY | 진료지원
| RCJY | 진료지원
| RCJY | 진료지원
원무
| RCJY | 원무
| RCJY | 원무
| RCJY | 원무
| RCJY | 원무
| RCJY | 원무
| RCJY | 원무
| RCJY | 원무
| RCJY | 원무
| RCJY | 원무
TN | 주차 (2026) | MNGHA | 내용 | REQUEST TYPE | 담당자 | 금주 진행상황 | M/H | 예상공수 | 진행률 | 완료 예정일 | 비고(특이사항, 이슈, 기타)
진료/간호
14376 | MNGHA | 진료/간호 | Anesthesia ¦ Exception Error in Medical Record Review | Bug Fix | 박제현 | 진행중 | 16 | 24 | 50% | 2026-08-14 | [2026-08-05] 08/03 임시 EQS 반영 예정이었으나, 사용자 요청으로 반려됨. UI 중복 문제는 로컬 개발 완료됨. [2026-08-07] UI 로컬 개발 내용 및 현재 상황 PIS 팀에게 공유함.
14407 | MNGHA | 진료/간호 | [내부티켓] Anesthesia - Anesthesia cancellation 개발 건 | Program Modification | 강진규 | 진행중 | 8
14408 | MNGHA | 진료/간호 | [내부티켓] Anesthesia -Anesthesia Record in Other module | Program Modification | 강진규 | 진행중 | 16
14439 | MNGHA | 진료/간호 | Anesthesia Module - Change Parameter Name | Simple Question | 강진규
14439 | MNGHA | 진료/간호 | Anesthesia Module - Change Parameter Name | Simple Question | 오기영
진료지원
| MNGHA | 진료지원
| MNGHA | 진료지원
| MNGHA | 진료지원
원무
| MNGHA | 원무
| MNGHA | 원무
TN | 주차 (2026) | Aurora | 내용 | REQUEST TYPE | 담당자 | 금주 진행상황 | M/H | 예상공수 | 진행률 | 완료 예정일 | 비고(특이사항, 이슈, 기타)
진료/간호
14448 | Aurora | 진료/간호 | Tocket#236865 (APO) Wound Assessment | Data Modification | 박제현 | 진행중 | 4 | 8 | 50% |  | (APO) Wound Assessment 서식 작성 시, INITIAL / Re-Evaluation 내용이 다르게 표시 됐으면 하는 요청사항. 티켓 분석 후 내용 PIS 팀에 공유 함.
| Aurora | 진료/간호
| Aurora | 진료/간호
| Aurora | 진료/간호
| Aurora | 진료/간호
| Aurora | 진료/간호
| Aurora | 진료/간호
| Aurora | 진료/간호
| Aurora | 진료/간호
| Aurora | 진료/간호
진료지원
| Aurora | 진료지원
| Aurora | 진료지원
| Aurora | 진료지원
| Aurora | 진료지원
| Aurora | 진료지원
| Aurora | 진료지원
| Aurora | 진료지원
| Aurora | 진료지원
| Aurora | 진료지원
원무
| Aurora | 원무 | Eligibility History | Bug Fix | 이지호 | 완료 | 3 |  |  |  | #14432 RC에서 발견된 버그 Aurora 개발기/스테이징 적용 및 테스트 다음 배포(8/20) 운영기 적용 예정
| Aurora | 원무
| Aurora | 원무
| Aurora | 원무
| Aurora | 원무
TN | 주차 (2026) | GBC, GBEST | 내용 | REQUEST TYPE | 담당자 | 금주 진행상황 | M/H | 예상공수 | 진행률 | 완료 예정일 | 비고(특이사항, 이슈, 기타)
진료/간호
| GBC | 진료/간호
| GBC | 진료/간호
| GBC | 진료/간호
| GBC | 진료/간호
| GBC | 진료/간호
| GBC | 진료/간호
| GBC | 진료/간호
| GBC | 진료/간호
| GBC | 진료/간호
| GBC | 진료/간호
| GBC | 진료/간호
| GBC | 진료/간호
진료지원
| GBC | 진료지원 | PH약제 솔루션빌드 수정(빌드종속성, 빌드 이벤트 수정) | Program Modification | 박도용 | 완료 | 8 |  |  |  | DTO DLL 빌드위치 Server > Client로 변경, 빌드 종속성 수정으로 솔려션 전체빌드 가능.
| GBC | 진료지원
| GBC | 진료지원
| GBC | 진료지원
| GBC | 진료지원
| GBC | 진료지원
원무
| GBC | 원무 | Eligibility History | Bug Fix | 이지호 | 완료 | 1 |  |  |  | #14432 RC에서 발견된 버그 GBC 적용
일자 | 사이트 | 회의 | 내용 | REQUEST TYPE | 담당자 | 금주 진행상황 | M/H | 예상공수 | 진행률 | 완료 예정일 | 비고(특이사항, 이슈, 기타)
진료/간호
|  | 진료/간호 | DFX 관련 내부 회의 |  | 오기영 |  | 2
진료/간호
진료/간호
진료/간호
진료지원
|  | 진료지원 | 8/6 약제 인수인계 정리 (4.5) 8/6 약제 인수인계 (1.5) 8/7 NCDR 내부 테스트 (1.5) |  | 고영일 |  | 7.5
진료지원
진료지원
진료지원
진료지원
원무
원무
원무
원무
원무
TN |  | 파트 | 개인별 특이사항 | REQUEST TYPE | 담당자 | 금주 진행상황 | M/H | 예상공수 | 진행률 | 완료 예정일 | 비고(특이사항, 이슈, 기타)
|  | 진료/간호 | 08/07 보상휴무 |  | 강진규 |  | 8
|  | 진료/간호 | 08/07 연차 |  | 오기영 |  | 8
TN | 사이트 | 파트 | 차주계획 (07-30 ~ 08-05) | REQUEST TYPE | 담당자 | 금주 진행상황 | M/H | 예상공수 | 진행률 | 완료 예정일 | 비고(특이사항, 이슈, 기타)
진료/간호
진료지원
원무
[6 empty] | 08-06~08-12 | 85.5
|  |  |  | 순번 |  | 이름 | M/H
|  |  |  | 1 |  | 박은기 | 0
|  |  |  | 2 |  | 박관 | 0
|  |  |  | 3 |  | 이동근 | 0
|  |  |  | 4 |  | 김재강 | 0
|  |  |  | 5 |  | 박제현 | 24
|  |  |  | 6 |  | 양준환 | 0
|  |  |  | 7 |  | 정규봉 | 0
|  |  |  | 8 |  | 정다은 | 0
|  |  |  | 9 |  | 이나경 | 0
|  |  |  | 10 |  | 이지호 | 4
|  |  |  | 11 |  | 박주희 | 0
|  |  |  | 12 |  | 고영일 | 7.5
|  |  |  | 13 |  | 강진규 | 32
|  |  |  | 14 |  | 권진이 | 0
|  |  |  | 15 |  | 오기영 | 10
|  |  |  | 16 |  | 이창기 | 0
|  |  |  | 17 |  | 이수현 | 0
|  |  |  | 18 |  | 이화정 | 0
|  |  |  | 19 |  | 이정민 | 0
|  |  |  | 20 |  | 김종흔 | 0
|  |  |  | 21 |  | 박도용 | 8
[6 empty] | 합계 | 77.5
Note on J2: 해당 티켓 또는 Task를 진행하기 전에 예상되는 공수를 기입합니다. 최초 정한 예상공수는 변경하지 마세요. 예상공수는 말그래로 예상입니다. 실제 공수는 M/H에 기입하시면 됩니다. M/H와 예상공수를 비교하여 예상보다 적게 걸리거나 많이 걸리는지 판단하는 기준이므로 최초 설정한 예상공수는 한번 정하면 수정하지 말아주세요. (추가 요구사항이 들어와서 늘어나는 경우는 예외)
Note on K2: 개발 진척률은 0~80% 까지 기입하시면됩니다. 80% 이상은 아래와 같습니다. 80% : 개발을 완료해서 스테이징까지 반영한 상태 90% : PIS팀에서 확인 완료한 상태 100% : 병원확인 완료 후 운영기 반영 완료한 상태
Note on J3: 해당 티켓 또는 Task를 진행하기 전에 예상되는 공수를 기입합니다. 최초 정한 예상공수는 변경하지 마세요. 예상공수는 말그래로 예상입니다. 실제 공수는 M/H에 기입하시면 됩니다. M/H와 예상공수를 비교하여 예상보다 적게 걸리거나 많이 걸리는지 판단하는 기준이므로 최초 설정한 예상공수는 한번 정하면 수정하지 말아주세요. (추가 요구사항이 들어와서 늘어나는 경우는 예외)
Note on K3: 개발 진척률은 0~80% 까지 기입하시면됩니다. 80% 이상은 아래와 같습니다. 80% : 개발을 완료해서 스테이징까지 반영한 상태 90% : PIS팀에서 확인 완료한 상태 100% : 병원확인 완료 후 운영기 반영 완료한 상태
Note on J25: 해당 티켓 또는 Task를 진행하기 전에 예상되는 공수를 기입합니다. 최초 정한 예상공수는 변경하지 마세요. 예상공수는 말그래로 예상입니다. 실제 공수는 M/H에 기입하시면 됩니다. M/H와 예상공수를 비교하여 예상보다 적게 걸리거나 많이 걸리는지 판단하는 기준이므로 최초 설정한 예상공수는 한번 정하면 수정하지 말아주세요. (추가 요구사항이 들어와서 늘어나는 경우는 예외)
Note on K25: 개발 진척률은 0~80% 까지 기입하시면됩니다. 80% 이상은 아래와 같습니다. 80% : 개발을 완료해서 스테이징까지 반영한 상태 90% : PIS팀에서 확인 완료한 상태 100% : 병원확인 완료 후 운영기 반영 완료한 상태
Note on J59: 해당 티켓 또는 Task를 진행하기 전에 예상되는 공수를 기입합니다. 최초 정한 예상공수는 변경하지 마세요. 예상공수는 말그래로 예상입니다. 실제 공수는 M/H에 기입하시면 됩니다. M/H와 예상공수를 비교하여 예상보다 적게 걸리거나 많이 걸리는지 판단하는 기준이므로 최초 설정한 예상공수는 한번 정하면 수정하지 말아주세요. (추가 요구사항이 들어와서 늘어나는 경우는 예외)
Note on K59: 개발 진척률은 0~80% 까지 기입하시면됩니다. 80% 이상은 아래와 같습니다. 80% : 개발을 완료해서 스테이징까지 반영한 상태 90% : PIS팀에서 확인 완료한 상태 100% : 병원확인 완료 후 운영기 반영 완료한 상태
Note on J74: 해당 티켓 또는 Task를 진행하기 전에 예상되는 공수를 기입합니다. 최초 정한 예상공수는 변경하지 마세요. 예상공수는 말그래로 예상입니다. 실제 공수는 M/H에 기입하시면 됩니다. M/H와 예상공수를 비교하여 예상보다 적게 걸리거나 많이 걸리는지 판단하는 기준이므로 최초 설정한 예상공수는 한번 정하면 수정하지 말아주세요. (추가 요구사항이 들어와서 늘어나는 경우는 예외)
Note on K74: 개발 진척률은 0~80% 까지 기입하시면됩니다. 80% 이상은 아래와 같습니다. 80% : 개발을 완료해서 스테이징까지 반영한 상태 90% : PIS팀에서 확인 완료한 상태 100% : 병원확인 완료 후 운영기 반영 완료한 상태
Note on J102: 해당 티켓 또는 Task를 진행하기 전에 예상되는 공수를 기입합니다. 최초 정한 예상공수는 변경하지 마세요. 예상공수는 말그래로 예상입니다. 실제 공수는 M/H에 기입하시면 됩니다. M/H와 예상공수를 비교하여 예상보다 적게 걸리거나 많이 걸리는지 판단하는 기준이므로 최초 설정한 예상공수는 한번 정하면 수정하지 말아주세요. (추가 요구사항이 들어와서 늘어나는 경우는 예외)
Note on K102: 개발 진척률은 0~80% 까지 기입하시면됩니다. 80% 이상은 아래와 같습니다. 80% : 개발을 완료해서 스테이징까지 반영한 상태 90% : PIS팀에서 확인 완료한 상태 100% : 병원확인 완료 후 운영기 반영 완료한 상태